## programa
PLAN DE TRABAJO PROMOCIÓN
Período: 25 al 29 de Mayo de 2009
FECHA | RESPONSABLE | HORA | ACTIVIDAD | OBJETIVO | NECESIDADES | COSTOS
Lunes 25/05/2009 | Jackie/Martha | 8:00 a 11:00 hrs | Plática en preparatoria | Dar a conocer la Universidad en preparatorias donde no se ha dado información. | Folletería informativa | Gasolina
| Jackie/Martha | 15:00 a 17:00 hrs | Plática en preparatoria | Dar a conocer la Universidad en preparatorias donde no se ha dado información. | Folletería informativa | Gasolina
Martes 26/05/2009 | Jackie/ TODOS participan | 8:00 a 11:00 | Desayuno UNID | Invitar a prospectos para un desayuno en la sede. Realizar tres talleres diferentes con los profesores de las tres áreas ofrecidas. Ver Rol anexo en la Hoja 2. | Desayuno ya cotizado y autorizado, transporte, invitaciones y llamadas, tres profesores disponibles con actividades prácticas por realizar y conocimientos del plan de estudios. | Desayuno para 40-50 personas
| Jackie | 11:00 y 16:00 hrs | Examen de Admisión | Aplicar el examen de admisión. | Exámenes College Board | Con costo para alumnos
| Martha | 12:00 hrs | Llamadas de seguimiento prospectos | Avances del reporte de llamadas | Llamadas telefónicas. | Costo llamadas.
| Jackie/ TODOS participan | 16:00 a 19:00 hrs | Cena UNID | Invitar a prospectos para un desayuno en la sede. Realizar tres talleres diferentes con los profesores de las tres áreas ofrecidas. Ver Rol anexo en la Hoja 2. | Cena ya cotizada y autorizada, transporte, invitaciones y llamadas, tres profesores disponibles con actividades prácticas por realizar y conocimientos del plan de estudios. | Cena para 40-50 personas
Miércoles 27/05/2009 | Jackie/ TODOS participan | 8:00 a 11:00 | Desayuno UNID | Invitar a prospectos para una cena en la sede. Realizar tres talleres diferentes con los profesores de las tres áreas ofrecidas. Ver Rol anexo en la Hoja 2. | Desayuno ya cotizado y autorizado, transporte, invitaciones y llamadas, tres profesores disponibles con actividades prácticas por realizar y conocimientos del plan de estudios. | Desayuno para 40-50 personas
| Martha | 12:00 hrs | Llamadas de seguimiento prospectos | Avances del reporte de llamadas | Llamadas telefónicas. | Costo llamadas.
| Jackie/ TODOS participan | 16:00 a 19:00 hrs | Cena UNID | Invitar a prospectos para una cena en la sede en la sede. Realizar tres talleres diferentes con los profesores de las tres áreas ofrecidas. Ver Rol anexo en la Hoja 2. | Cena ya cotizada y autorizada, transporte, invitaciones y llamadas, tres profesores disponibles con actividades prácticas por realizar y conocimientos del plan de estudios. | Cena para 40-50 personas
Jueves 28/05/2009 | Martha/ Jackie | 9:00 a 14:00 hrs | Llamadas de seguimiento prospectos | Avances del reporte de llamadas | Llamadas telefónicas. | Costo llamadas.
| Jackie/ Iris | 16:00 hrs | Caravana UNID | Promocionar la universidad en las principales calles con la participación de los alumnos de la unversidad. Volanteo en cruces principales. | Equipo de sonido, 2 camionetas, Permisos en gobernación, globos UNID, flyers promocionales, control remoto EXA y conducción EXA (apoyo por paquete) | Apoyo para gente de la SPV (checar reporte del clima)
Viernes 29/05/2009 | Jackie/Martha | Todo el día | Llamadas de seguimiento prospectos | Conocer la elección de universidad de los jóvenes visitantes a la sede. Cierre de venta. | Llamadas telefónicas. | Costo llamadas.
| Jackie | 11:00 y 16:00 hrs | Examen de Admisión | Aplicar el examen de admisión. | Exámenes College Board | Con costo para alumnos

## Hoja 2
PROGRAMA DE DESAYUNOS
HORA |  | ACTIVIDAD
7:15 | 8:15 | Traslados
8:30 | 9:00 | Presentación UNID
9:00 | 9:30 | Desayuno
9:30 | 9:50 | Presentación por áreas
9:50 | 10:20 | Dinámicas por grupos (taller de administración, taller MKT, debate derecho)
10:20 | 10:30 | Presentación de resultados
10:30 | 11:00 | Cierre y despedida
11:00 |  | Traslados
PROGRAMA DE CENAS
HORA |  | ACTIVIDAD
15:00 | 16:00 | Traslados
16:00 | 16:30 | Presentación UNID
16:30 | 17:00 | Cena-merienda
17:00 | 17:20 | Presentación por áreas
17:20 | 17:50 | Dinámicas por grupos (taller de administración, taller MKT, debate derecho)
17:50 | 18:00 | Presentación de resultados
18:00 | 18:30 | Cierre y despedida
18:30 |  | Traslados