LA TRAYECTORIA

La ejecución del proyecto Conéctate al Conocimiento, impuso desde su inicio varios importantes retos de diseño y ejecución ya que se concibió como un Proyecto capaz de promover permanentemente la innovación en los procesos de aprendizaje. Por esta razón se enfrentó frecuentemente con dificultades  ya que  es muy frecuente,  en esta situación, tener que ajustar la dirección tomada o enfrentar retos emergentes, dado que no había experiencia previa en muchos de los aspectos que cubre.

Durante la primera etapa del proyecto avanzó con celeridad el proceso para la capacitación de los docentes, pero no avanzó al mismo paso el de puesta apunto de las aulas de innovación.  En fase posterior se ha acelerado el paso, de manera que se pueda tener más coincidencia entre la capacitación y la disponibilidad del aula de innovación en cada escuela que es capacitada.

El delicado sincronismo que es necesario entre la realización y finalización exitosa de los procesos para la formación de los maestros y los procesos para la adquisición, instalación y certificación de funcionamiento de los equipos en las aulas de innovación de las escuelas, de forma que la distancia entre estos elementos no sea mucha.

En este capítulo vemos en detalle la evolución y cambios que se han ido dando en el proyecto a lo largo de sus cuatro años de existencia.

Para poder realizar un análisis evolutivo se divide este recorrido en años lectivos, considerando en cada uno de ellos aspectos como: la estructura de la organización, los aspectos generales de capacitación y apoyo a las escuelas y los nuevos elementos que fueron surgiendo a través del caminar del Proyecto.

Hay que tener en cuenta que no existe un país que haya apostado, de modo nacional, por introducir cambios tan dramáticos en su sistema educativo como Panamá, por lo que fue necesario crear procedimientos y recursos para este Proyecto que se detallan a continuación.

El hecho de adoptar una metodología constructivista basada en mapas conceptuales y promover el ingreso a una sociedad de colaboración, fue muy difícil sobre todo porque los mismos integrantes de este grupo se formaron en gran medida con metodologías conductistas.  el principal peligro que enfrentó Conéctate en sus primeros meses de vida fue precisamente el buscar la manera de no ser absorbidos por el sistema que se trataba de cambiar.

Toma mucho tiempo pasar de una modalidad conductista a una constructivista y acarrea grandes frustraciones sino se tiene en cuenta que, como decía Papert, los cambios ocurren cuando un sistema evoluciona. Seguimos, en este capitulo, la evolución del Proyecto Conéctate al Conocimiento.

Lineamientos estratégicos

Talleres basados en metodologías constructivistas. Se capacita a los maestros durante dos semanas con:

El enfoque pedagógico utilizado por el equipo de facilitadores utiliza lecciones aprendidas durante las visitas de apoyo y seguimiento a las escuelas para el diseño de estrategias adecuadas para los Talleres de capacitación.

Uno de los aspectos interesantes ha sido la orientación pedagógica del mismo y las exigencias que ello impone sobre los sistemas de decisiones

Mapas conceptuales tanto manuales como con el uso del cmapstools

Crear una red de colaboración entre escuelas de manera que se apunte hacia lograr una sociedad de conocimiento.

Visitas de acompañamiento durante todo el año escolar para que las escuelas sientan que no están solos en el proceso sino que siempre tienen en quién apoyarse. También a través de estas visitas se les da continuidad a las herramientas pedagógicas y tecnológicas implementadas durante el taller.

Estas visitas sirven para obtener datos que permitan retroalimentar el proyecto y rediseñar y redireccionar el proyecto cuando se considera necesario

Suministran información relevante para procesos de investigación.

LOS PIONEROS DEL CAMBIO

  - El 21 de febrero del año 2005 a las 8:00 AM. da inicio a la capacitación del primer grupo de facilitadores en el edificio 226 de la Ciudad del Saber en Clayton, Panamá. Durante tres semanas estuvieron acompañados  por el Dr. Alberto Cañas, Rodrigo Carvajal, Germán Escorcia, Carmen Collado, Eleonora Badilla y por último llegó Donna  Imatt compartiendo sus conocimientos sobre como senderos que aplicaba en su escuela Brown-Barge en Pensacola (Florida).

  - los primeros días participaron personas destacadas de la educación panameñas como la profesora Alma Montenegro de Flecher.

En este momento la primera necesidad era formar a los futuros formadores de maestros, configurar el equipo que después se llamaría facilitadores, para que se iniciasen las primeras decisiones acerca de los contenidos del taller.

Este grupo estaba conformado por  personas con diferentes actitudes y áreas de formación de manera que se garantizara  la interdisciplinariedad, fueron: María Concepción Hernández, Clemente Vergara, Adrián Chang, Daniel Herrera, Ginnie Hughes, Hermenegildo de León, Halzen Barrios, Elsa Sánchez, José del Carmen Barrios, Celestina Santana, Judelka Caicedo, Norma Miller, Luz López, Odilia Abad, Zenit Hernández, Miguel Hernández, Marcos Solís Yesica, Alejandro,

Iván Villamizar se incorpora como jefe del departamento de tecnología y empieza a configurar su equipo, capacitados por Rodrigo Carvajal.

Al principio se pensó que el diseño del Proyecto Conéctate al Conocimiento podía estar basado en talleres de mapas conceptuales en papel y también haciendo  uso de la tecnología.

Después se pensó en proyectos colaborativos y para ello se trajo a Donna que inició con los senderos

El primer taller que este grupo da a los maestros inicia el lunes 14 de marzo del año 2005, al que asistieron I capacitación de docente  del  28 de marzo al 8 de abril del 2005.

Primeras escuelas capacitadas C.E. B. G. Nuevo Arraiján, República Federal de Alemania, Fe y Alegría, Dr. Manuel Patiño Árabe de Libia, Elisa Viuda de Garrido

Se capacitaron aproximadamente ochenta maestros, distribuidos en cuatro salones. Para este primer taller se invitó a escuelas que estaban ubicadas en áreas urbanas, cabeceras de provincia y que contaban con un espacio físico que se podía adecuar como aula de innovación.

A la vez que esto sucedía en el edificio 232 de la Ciudad del Saber, el departamento de tecnología se preparaba para ------------------------------------

Capacitaciones basadas

Los talleres. Estructura, contenidos

La estructura de los talleres así como sus contenidos ha sufrido variaciones a lo largo de los tres años de vida del Proyecto. Los planeamientos de los talleres se han ido modificando de acuerdo a la necesidad y a los resultados.

La primera semana de taller se hace énfasis en la importancia de generar un cambio en la educación y en la necesidad de introducir nuevas herramientas tanto pedagógicas como tecnológicas que permitan adecuar la educación panameña a los estándares internacionales.

Los talleres de los dos primeros años iniciaban con mapas conceptuales

A finales del 2008 se cambió este procedimiento y se iniciaban los talleres desde el primer día introduciendo los proyectos colaborativos

Los Senderos

Los senderos trataron de responder a las necesidades e intereses de la comunidad educativa. Las actividades diseñadas  con miras a obtener un aprendizaje significativo se caracterizaban por involucrar distintas áreas conocimiento, y la relevancia que estas actividades tenían para el estudiante en el futuro.

Los senderos iniciaban con una entrevista por parte del maestro a estudiantes y padres de familia para conocer los temas de interés de los niños y en general de la comunidad.

Después se analizaban las entrevistas y se tomaba el tema que indicaban la mayor parte de los participantes. Una vez hecho esto se empezaba a trabajar en el desarrollo que contenía: objetivos, justificación y descripción.

Después se procedía a diseñar las actividades que tenían como fin integrar los diferentes aspectos del conocimiento tomando conciencia de que en la vida real las disciplinas están integradas.

Las actividades se dividían en:

- Actividades de inicio, eran básicamente actividades de introducción al tema tratado.

- Actividades de desarrollo, estaban destinada a tratar el tema en profundidad y a ellas se destinaba la mayor parte del tiempo.

- Actividades de culminación: debían demostrar o probar toda la preparación obtenida durante el desarrollo de las actividades de inicio y desarrollo. Las actividades de culminación podían incluir una variedad de actividades, esto dependía del tema de Sendero

Visitas de apoyo a las escuelas. Propósitos

Las visitas de apoyo y acompañamiento a las escuelas fueron pensada para darle continuidad al taller que los docentes reciben en Conéctate. Las primeras visitas realizadas a las escuelas eran realizadas por dos o tres facilitadores. En estas visitas el rol del facilitador fue el de dar respuestas a inquietudes con las que los docente capacitados aún no se sentían seguros. Divulgar al resto del personal de qué trataba Conéctate e invitarlos a unirse a la implementación de las estrategias innovadoras. Las visitas de apoyo se caracterizaban por se más de observación aún no se pensaba en el diseño de herramientas que permitieran la captura de datos relevantes.

Talleres de multiplicación

El rol principal de los facilitadores era meramente pedagógico

Los primeros informes no utilizaban plantilla, cada facilitador narraba el trabajo realizado en la escuela sin un plan previo.

Tecnología

Metas y logros por áreas

Estadística. Especie de tablero de control

En el 2005 se capacitaron Se capacitaron 129 escuelas y xxxx maestros.

El uso de senderos comenzó a presentar problemas debido a que el diseño del mismo se tornó complicado para los maestros una vez que llegaban a sus escuelas ya que requería de un proceso complejo de elaboración y partía de temas de interés de los estudiantes.

Cuando los facilitadores asistían a las escuelas se encontraban con que los senderos no se estaban implementando. De ahí que se piensa en el diseño de una nueva estrategia para subsanar este inconveniente.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

El proyecto Conéctate estaba conformado internamente por La dirección ejecutiva, siendo la primera que  la ocupó  Marta Lewis de Cardoze quién desempeñó este cargo hasta  el 1 de marzo del 2006. Forma parte de la Comisión Presidencial para la Educación.

La organización de Conéctate al Conocimiento en principio contaba con una dirección Académica que se encargaba de definir los contenidos que se iban a entregar en el taller, formar los equipos de trabajo

Una dirección Pedagógica que contactar a las escuelas, garantizar el transporte, el hospedaje y la alimentación de los maestros durante las dos semanas que dura el taller de capacitación. Maestros de reemplazo.

Y un departamento de tecnología que se ocupa de construir las Aulas de Innovación, acondicionar estas aulas y equiparlas con los aparatos necesarios para que puedan trabajar adecuadamente que son:

Computadoras, (el número varia según la cantidad de estudiantes), impresora, datashow, cámara fotográfica. Además se incluye una pantalla blanca en cada escuela para que puedan proyectar adecuadamente.

La dirección académica  HAY QUE DEFINIRLO estaba a cargo de la profesora Odlia Abad QEPD y  de la dirección pedagógica se encargó la profesora Tania de Gordón. En el departamento de Finanzas se encontraba Melisa Wong y la dirección de tecnología a cargo del ing. Iván Villamizar.

CONÉCTATE 2006

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

En marzo del año 2006 asume la dirección ejecutiva del proyecto el Dr. Julio Escobar, siendo la  Profesora Tania de Gordón la que asume la dirección del departamento de pedagogía y de academia.

A la cabeza del departamento de tecnología se encontraba el ing. Iván Villamizar.

Se puede decir que los aciertos y errores del 2005 fueron el punto de partida del 2006, hubo lecciones aprendidas y aprehendidas, cambios en el planeamiento y se pasa de hablar de senderos a proyectos de integración curricular.

Al notar que los Senderos y los PIC’s presentaban mucha complejidad en su implementación, Conéctate al Conocimiento inició la promoción de los Proyectos Colaborativos como estrategia de aprendizaje en la escuela.

En comparación con sus predecesores, los Proyectos Colaborativos son de elaboración e implementación sencilla, e incluso es posible ofrecerlos como alternativas pre-elaboradas a las escuelas.

En los Proyectos Colaborativos se da una integración de los principios del trabajo por proyectos junto con las características del aprendizaje colaborativo. Este último factor es realmente importante, ya que la colaboración eleva las probabilidades de que se den las condiciones para lograr aprendizaje significativo.

Herramientas de apoyo para seguimiento

CASOS

POOL DE PREGUNTAS

KID DEL FACILITADOR

PREGUNTAS PEDAGÓGICAS

TAXONOMIA TOPOLÓGICA

FUE EL CONGRESO DE COSTA RICA

AULAS DE INNOVACION, SE CAMBIO LA FORMA DE HACER LAS ADECUACIONES DEL AI Y SE ESTANDARIZÓ.

CAMBIO DE LOGISTICA

CONÉCTATE 2007

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El proyecto Conéctate crece y por lo tanto su estructura organizativa sufre algunas modificaciones y también se definen áreas de trabajo, que se dividen en cuatro grandes bloques:

- Departamento de administración y Recursos humanos

- Departamento de pedagogía. En este departamento se mantiene la Prof. Tania como directora, pasando después a ocupar este cargo el Lic. Ignacio Nelson.

- Departamento Académico, cuyo director es A PARTIR DE AGOSTO el Ing. Fernando Lasso de la Vega

- Departamento de tecnología

Infraestructura

Soporte

Logística

Almacén

Julio Escobar

Tania de Gordón

Fernando Lasso de la Vega

TAXONOMIA SEMANTICA

  - estrategias nuevas para conectar más escuelas

  - punto de encuentro TAMARA  (Miguel Rodríguez)

  - one laptop per child fernando

  - TDR

  - Conectando escuelas de difícil acceso en aras de  la equidad

  - proyectos colaborativos rita Banús

CONÉCTATE 2008

Estrategias para conectar más escuelas

One laptop per child

Estructura de la organización

Conectando escuelas de difícil acceso para la equidad

Escuelas con aulas de innovación tipo 2

Escuelas tipo 3 y 4

E-LEARNING

Proyectos colaborativos

La comunidad parte activa de la red de conocimiento (Infoplazas)

- Conéctate 2.0

| al 07-11-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincias | Cantidad | Aula con | Escuela | Equipo | Equipo | Servicio de | Escuelas |
|  | de Escuelas | Obra Civil | Capacitada | Entregado | Instalado | Internet Instalado | Conectadas |
|  |  | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Si | No | Si | No |  |
| Bocas del Toro | 33 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | 21 | 12 | 21 |
| Chiriquí | 186 | 137 | 49 | 138 | 48 | 135 | 51 | 121 | 65 | 97 | 89 | 95 |
| Coclé | 122 | 85 | 37 | 85 | 37 | 85 | 37 | 71 | 51 | 59 | 63 | 51 |
| Colón | 76 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Comarca Embera | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Comarca Kuna Yala | 18 | 2 | 16 | 17 | 1 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 15 | 2 |
| Comarca Ngobe Bugle | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Darién | 34 | 19 | 15 | 20 | 14 | 19 | 15 | 19 | 15 | 14 | 20 | 14 |
| Herrera | 56 | 37 | 19 | 40 | 16 | 33 | 23 | 30 | 26 | 29 | 27 | 28 |
| Los Santos | 59 | 31 | 28 | 31 | 28 | 32 | 27 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 |
| Panamá | 290 | 233 | 57 | 234 | 56 | 232 | 58 | 225 | 65 | 228 | 62 | 221 |
| Veraguas | 154 | 84 | 70 | 91 | 63 | 81 | 73 | 69 | 85 | 75 | 79 | 64 |
| Totales | 1042 | 705 | 337 | 734 | 308 | 696 | 346 | 643 | 399 | 603 | 439 | 572 |

# Comments

Tecnología

retadores

explicar

Nombre del taller: “Compartiendo y Construyendo el conocimiento para un aprendizaje significativo”.

esta de mas

Observados durante las visitas de apoyo y seguimiento.

superar

confección de certificados

equipo

incluir la abreviatura para qe mas adelante se entienda

aprendizaje basado en proyectos y problemas