## Cronograma
Fecha | 25/06/207 | 2007-02-07 | 2007-04-07 | 12-13/07/2007 | 18/07/2008 | 20/07/2007 | 21/07/2008 | 25/07/2009 | 2007-10-08 | 13/08/07 | 21/09/08 | 24/09/09
Actividad | Visita a la escuela josé María torrijos (J. Barrios) para establecer los puntos en común entre ambos Proyectos (Conéctate y Hagamos Ciencia) Lograr la cooperación del Facilitador de hagamos Ciencia (Roberto Garrido) Entablar coordinación con los docentes de 4° que iniciarán los proyectos de Hagamos Ciencia. Compromiso de la Directora (Yakeline de Portocarrero) | Visita a la escuela José María Torrijos (J. Barrios y M. Rodríguez) para la confirmación de la "Inducción" a Docentes y aprendices y la forma en que se va a realizar. Se comunicó a los docentes la forma y la fecha de la "Inducción". Participación de la Reunión de coordinación de los facilitadores de los proyectos de Hagamos Ciencia en donde se les informó de la posible integración de ambos proyectos en la escuela José María Torrijos. Se logró un primer acercamiento con otros facilitadores de Hagamos Ciencia y se obtuvo una respuesta favorable hacia la integración de ambos proyectos. | Visita a la Escuela José María Torrijos para realizar la Inducción dual a Docentes y Aprendices, con una duración de una hora paralela por docente y salón de clase. Reunión de reforzamiento de los contenidos vistos en la Inducción. Reunión de Coordinación con los maestros de 4° y el facilitador de Hagamos Ciencias. | Capacitación a grupos y docentes, Afiazamiento # 1 y 2 | Capacitación a docentes, Afiazamiento # 3 | Presentación de la propuesta de Investigación a la comunidad educativa de la escuela | Capacitación a docentes Afianzamiento # 4 (¿Quién soy yo? | Videoconferencia con los docentes y personal directivo de la escuela | Primera construcción de mapas por los niños (Mapa Pre-experimento #1) | Entrevista a los niños participantes de los grupos que participaron en la construcción del Mapa Pre-experimento #1) | Construcción de mapas por los niños (Mapa Post-Experimento #1) Entrevista a los niños participantes de los grupos en la construcción del Mapa Post-Experimento #1) | Construcción del Mapa Pre-Experimento # 2 Entrevista a los constructores del Mapa Pre-Experimento # 2