CRONOGRAMA

| TIPO DE ACTIVIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS y FINALIDAD (resultados) | RESPONSABLE | CÓMO | LOCALI DAD | CALENDA RIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª FASE: CURSO 2010-2011 |
| Coordinación y Organización de la plataforma | Recabar información para la evaluación inicial Ajustar el proyecto y el presupuesto Concretar acuerdos sobre: - gestión Proyecto y fechas -Plataforma | Centro coordinador y coordinadoras en los tres CEP-CPR Plataforma: Almeria | Foro genera de trabajo y carpeta documentos de la plataforma y/o Google-docs Video conferencia | noviembre 2010 |
| PUESTA EN MARCHA del Proyecto global y de los proyectos particulares | Realizar las acciones y y las tareas de cooperación; y actividades formativas programadas Seguir el Proyecto global | Coordinadoras y profesorado | Actividades de formación Trabajo en grupo Comunicación entre los CEP (coordinadores): sistemas previstos | Noviembre/ febrero 2011 |
| Coordinación y EVALUACIÓN INICIAL | 1- Redactar el “documento de partida” (Eva. Inicial) 2- Acordar la agenda y la dinámica de trabajo de la primera movilidad. 3- Informar a los participantes | Coordinador del proyecto global; coordinadora de Almeria y coordinadores de los otros centros | Foro de comunicación de la plataforma y/o Google-docs | MADRID | Diciembre o enero Enero/febrero |
| 1ª M O V I L I D A D | 1º REUNIÓN DE COORDINA CIÓN | 1-Aportar informe de seguimiento de los proyectos particulares para: analizar su adecuación al global, y la coherencia entre los procesos y los resultados previstos 2- Realizar ajustes 3- Analizar la utilidad de las vías de comunicación 3- Concretar acciones y actividades de continuidad 4- Colaborar en la organización de la sesión de comunicación entre profesorado | Coordinador del proyecto global; Coordinadoras de los proyectos y asesores colaboradores: 2 de cada CEP Coordinadora centro anfitrión | Dinámica de grupo Evaluación comunicativa | ALMERIA | FEBRERO 2011 4 DÍAS |
|  | 2º ENCU ENTRO DE PROFESORADO | Conocerse Comunicar (aportar alguna presentación) el proceso y los materiales y actividades desarrolladas Acordar actividades comunes y acciones de cooperación | Coordinadores y Profesorado participante en los procesos formativos de cada CEP: representantes o portavoces (5/6) | Dinámica de grupo Presentaciones digitales Guía de observación (eva) |  | FEBRERO 2011 3 DÍAS (Fechas coincidentes con las de coordinación) |
| Desarrollo del Proyecto global y de los proyectos particulares Coordinación Y Evaluación formativa | 1- Realizar las acciones cooperativas y actividades formativas programadas 2- Evaluar el desarrollo de las mismas (recogida de información y matrices de juicio) 3- Planificar las jornadas e intervenciones 4- Recabar información para la evaluación de progreso del Proyecto: cuestionarios on line y otros | Coordinadoras y profesorado Centro Coordinador y resto coordinadoras | Actividades de formación Trabajo en grupo Comunicación y difusión entre los CEP (coordinadores): sistemas previstos: wiki … Foro de trabajo de la plataforma y/o Google-docs | En cada CEP o CPR que participa | Febrero/mayo 2011 |
| 2ª M O V I L I D A D | 1º REUNIÓN DE COORDINACIÓN y EVALUACIÓN | Concretar y ultimar las intervenciones en las Jornadas Realizar matrices de juicio de la información obtenida para evaluación | Centro coordinador y resto de coordinadoras de la agrupación Centro coordinador | Dinámica de grupo | CIUDAD REAL | Primeros de Junio de 2011 4 días coordinadores |
|  | 2º ENCU ENTRO DE PROFESORADO | Comunicar e intercambiar las experiencias realizadas y el trabajo práctico elaborado | Coordinadoras de la agrupación y profesorado participante (10) | JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS |  | Mismas fechas: 3 días profesorado |
| EVALUACIÓN DE PROGRESO | 1-Realizar el Informe de Progreso 2- Enviar informe y documentación requerida a la Dirección Gral. De Evaluación y Cooperación 3- Informar al los centros y profesorado participante | Centro coordinador | Foro general de trabajo de la plataforma Moodle | El centro coordinador | Junio/Julio |
| 2ª FASE: CURSO 2011-2012 |
| Coordinación | Reajustar Proyecto Concretar acciones y organizar recursos de difusión | C. Coordinador proyecto y resto de coordinadoras de la agrupación | Moodle Reunión | Madrid | Octubre 2011 |
| Desarrollo y seguimiento del Proyecto global y de los proyectos particulares | Seguir ejecutando el Proyecto global Continuar las acciones de asesoramiento para elaboración de - materiales y documentos para la difusión Preparar agenda del encuentro de febrero | Coordinadoras y profesorado participante | Cooperación inter-CEPs a través de Foro de trabajo de la plataforma; wiki, y repositorio Google-docs, plataforma, video-conferencia | En cada centro de la agrupación | Octubre/ Febrero 2011/2012 |
| 3ª M O V I L I D A D | 1º REUNIÓN DE COORDINA CIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA | Aportar un informe de seguimiento de los proyectos particulares para: analizar su adecuación al global y realizar ajustes Realizar evaluación comunicativa Concretar acciones y actividades de continuidad | Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras | Dinámica de grupo | IRÚN | Febrero 2012 (4 días) |
|  | 2º ENCU ENTRO DE PROFESORADO | Comunicar el proceso seguido y aportar los materiales realizados Analizar y valorar y proponer para difusión | Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras Profesorado participante (5/6representantes) | Dinámica de grupo: intercambio y análisis materiales y eva. comunicativa |  | Mismas fechas (3 días) |
| Coordinación y Ejecución del Proyecto: Difusión | Elaborar y Difundir el material y la documentación generada Recabar información para la Evaluación final del Proyecto Planificar y Organizar las Jornadas intercomunidades | Coordinadores y Profesorado participante Coordinadora de Almería y demás Coordinadores | -Trabajo en equipo en CEPs - Intercambio y comunicación: plataforma Moodle Google-doc y plataforma |  | Febrero/ mayo 2012 |
| 4ª M O V IL I D A D | 1º REUNIÓN DE COORDINA CIÓN y EVALUACIÓN FINAL | Concretar y ultimar las intervenciones en las Jornadas Análisis de materiales y de las plataformas de difusión Realizar matrices de juicio de la información obtenida para evaluación Planificar continuidad del Proyecto: fase 3ª | Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras | Dinámica de grupo y sesión comunicativa de evaluación | ALMERIA | Primeros de Junio 2012 (4 días) |
|  | 2º ENCU ENTRO DE PROFESORADO | Comunicar e intercambiar las experiencias realizadas y el trabajo práctico elaborado | Coordinadoras y colaboradores CEP Profesorado participante (10) | JORNADAS DE COMUNICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PRESENTACIÓN DE MATERIALES |  | Mismas fechas (3 días) |
| MEMORIA FINAL | 1-Realizar La Memoria 2- Enviar documentación requerida a la Dirección Gral. De Evaluación y Cooperación 3- Informar al los centros y profesorado participante | Centro coordinador y resto coordinadoras | Foro de trabajo de Plataforma cooperación Otras plataformas | Centro coordinador | Junio/Julio |

# Footnotes

Reparto de tareas; recopilación de la información e intercambio; sistemas de comunicación; fechas de encuentros; recursos, experiencias y conocimientos que aportará cada socio

Son necesarios al menos tres días –jueves a sábado- porque las distancias entre las localidades implicadas son muy largas y los medios de comunicación muy limitados. Se requiere un día para la ida y otro para la vuelta. Se emplearía al menos  1 día (mañana y tarde para  el trabajo)