Е-радионице у настави

ПИСМЕНОСТ ЗА 21. ВЕК

С обзиром на потребу улагања у право знање и будућност ученика, настала је идеја о часовима у форми електронских радионица. Циљ нам је да часове биологије, физике и хемије претворимо у радионичарску наставу са сврхом квалитетнијег и бржег усвајања знања.

Тим: Раст Тања Гајић, Светлана Његомир, Зора Симовић Лекић, Биљана Комад, Силвија Нађ, Бојана Парабуцки и Зоран Милојковић.

12. децембар 2011.

Врста пројекта: менторски

Школски центар „Вук Караџић“ из Јарковца постоји већ 125 година. Зграда школе је преуређена аусто-угарска касарна. У опремање школских кабинета утрошена су значајна средства. Школа поседује два информатичка кабинета, која се користе за потребе одржавања наставе информатике и рачунарства, програмирања, компјутерског конструисања, рачунарске графике, рачуноводства и савремене пословне коресподенције. Рачунарски кабинети су заузети током целог дана па остали наставници немају могућност да их користе.

Поред недостатка опреме ученици и наставници наше школе постижу значајене резултате на међушколским и републичким такмичењима. За квалитетније обављање наставе неопходно је  подизање кабинетске наставе на виши ниво као и обезбеђење техничке подршке везане за њу. Потребни су нам нови рачунари, лаптопови, видео бимови са пројекционим платнима, звучници, али и реновирање кабинета.

Последице недостатка опреме су немогућност квалитетног обављања наставног процеса, што изазива нижи ниво разумевања наставних садржаја, смањења интересовања ученика за наставне садржаје и  повећања броја изостанака са часова.

Стручни актив за развојно планирање средње  стручне школе „Вук Караџић“ израдио је нови школски развојни план за период 2011.-2015. године. У оквиру школског развојног плана покренута је идеја о унапређивању информационе и дигиталне писмености наставника и ученика. Формиран је тим од седам чланова. Чланови тима су: Тања Гајић, Светлана Његомир, Зора Симовић Лекић, Биљана Комад, Силвија Нађ, Бојана Парабуцки и Зоран Милојковић. Чланови овог тима би били носиоци пројекта за учешће у програму "Писменост за 21. век".
Чланови тима дужи низ година примењују ИКТ у настави,  учествовали су на курсевима где се захтева познавање и примена веб алата у настави и тимски рад и постизали завидан успех, поседују добру дигиталну писменост и расположени су да своје знање поделе са колегама.

СВОТ анализа

СНАГЕ

- Добра обученост у случају информатичког наставничког кадра;

- подршка ученика, наставника, родитеља, Школског одбора и локалне заједнице;

- позитивна атмосфера која подстиче тимски рад и

- већа заинтересованост ученика за учешће у раду на часу

- број ученика у школи се повећао

- школа постиже успехе на такмичењима и поред скромних услова

- већина наставника је расположено за стручно усавршавање

МОГУЋНОСТИ

- * Велика мотивисаност ученика, наставника и родитеља;

- * спремност локалне заједнице да се укључи у пројекат;

- * повезивање са другим школама у окружењу;

- * перманентна обука наставника   свих профила за коришћење савремене образовне технологије;

- * акредитовање програма за стручно усавршавање ради шире имплементације;

СЛАБОСТИ

- Лоша информатичка оспособљеност наставног кадра;

- Лоша техничка опремљеност школе;

- Комуникацијски шум међу учесницима и реализаторима пројекта;

- недостатак  термина за обуку колега, јер ако школа ради само преподне (у првој  смени), поподне се не греје; са друге стране, ако ради и у другој смени,  грејање није проблем него недостатак термина у информатичким  учионицама;

- недостатак литературе о Веб алатима;

- лоши међуљудски односи;

- недостатак потрошног материјала и

- неодговоран однос према набављеној опреми

ПРЕПРЕКЕ

- незаинтересованост учесника пројекта;

- пробијање договорених рокова;

- недовољна информисаност  међу учесницима;

- мањак финансијских средстава.

- пораст цена опреме

- недовољна информисаност других школа у окружењу о предностима овакве сарадње

| Очекивани резултати | Показатељи промена | Начини праћења и инструмемти | Када се заврши евалуација | Одговорна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалитетна и занимљива настава | Број ученика у анкетирању изјављује веће задовољство Број заинтересованих ученика за наставу | Анкета Увид у педагошку документацију | На почетку и након завршетка пројекта Након сваког месеца од почетка пројекта | Директор Координатор тима |
| Већа успешност ученика ( смањење слабих оцена) | Смењен број слабих оцена | Документација Евиденција | На крају сваког месеца и на крају пројекта | Стручна служба |
| Повећано интересовање за упис у "модерну" школу | Број заинтересованих ученика за упис | Документација | На крају уписа | Стручна служба |
| Ученици су оспособљени да раде симулације вежби употребом одговарајућег софтвера | Смањен број слабих оцена | Документација Евиденција | Након одрађених планираних вежби | Кординатор тима и предметни наставник |
| Интердисциплинарно и мултидисциплинарно повезивање знања различитих предмета | број интердисциплинарно обрађених тема | Евиденција ученичких радова школски план и програм | Након сваког месеца | Стручна служба |

Средства потребна за овај пројекат износе 609.000динара. У том смислу конкурисаћемо за средства из конкурса "ПИСМЕНОСТ  ЗА 21. ВЕК "  МИНИСТАРСТВА  КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У САРАДЊИ СА   МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ И СПОРТА И ЗАВОДОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И  ВАСПИТАЊА РС, а за остатак средстава смо ступили  у контакт са донаторима, које смо нашли међу родитељима школе, као и  угледним приватним предузетницима из редова локалне заједнице.

Од  особља школе ангажовали смо наставнике информатике који се  разумеју у  техничку опрему, имају искуство у електронском учењу и  његовој припреми, а и вољни су и да  помогну колегама да унапреде своје  информатичко знање.

Ученички парламент представља сјајну подршку: обавештава о пројекту у локалним новинама; састаје се са Канцеларијом за младе на нивоу општине и града...

Пројекат ће се реализовати у трајању од 6 месеци.

У току реализације пројекта вршиће се  евалуација и самовредновање након сваког месеца и након завршетка пројекта.

Активности:

- Опремити две мултимедијалне учионице (12 рачунара, 3 штампача, 3 пројектора и 3 платна)

- Купити савремене дидактичке материјале-ЦД, ДВД, образовне софтвере

- Умрежити компјутере и прикључити на интернет

(трајање ових активности-месец дана)

- Направити сајт за мудл платформу  ( или ако већ то постоји само допунити са мудл платформом) преко које може да се одржи он-лајн часови, предавања и утврђивање градива електронским путем.

- Обука наставника за коришћење ове платформе и за креирање електронског наставног материјала (трајање - два месеца)

- Одржавати  часове предавања и након тога часове обуке за наставнике биологије, физике и хемије два пута недељно у трајању од три месеца. На часовима ће се обучавати и 60 посебно заинтересованих  ученика. У свим фазама ће се користити интернет и одређене веб- услуге ( мудл, едукациони сајтови, Едмодо, е-тестови).   ( трајање-три месеца)

Очекивани резултати:

у току реализације пројекта биће обучено  15 наставника биологије, физике, хемије и 60 ученика који ће им бити асистенти.

Мониторинг и евалуација:

Праћење и процена постигнућа вршиће се једном месечно оцењивањем задатака које ће наставници и ученици решавати. Такође ће група наставника са својим ученицима приказивати ПП презентације припремљених часова из поменутих предмета. Индикатори остварених циљева биће извештаји инструктора обуке (написани једном месечно после часова провере).

| Логичка интервенција | Индикатори | Средства провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ/циљеви: Повећање информатичке писмености учесника у пројекту; перманентана обука наставника свих профила за коришћење савремене образовне технологије; акредитовање програма за стручно усавршавање ради шире имплементације | Највећи број ученика и наставника који су прошли обуку примењује стечена знања у настави и припреми за наставу. У настави се користе техничка средства за чију употребу су обучени и ученици и наставници. Поједине лекције се планирају и презентују посредством лап-топова и видео-бимова и тиме се повећава заинтересованост ученика за предмете. Користе се материјали са интернета, симулације хемијских огледа, физичких појава, пластичнији су и интересантнији прикази функционисања људског организма (биологија) у односу на илустрације у уџбеницима. Природне науке, иначе не превише омиљене, ближе су ученицима приказане посредством средстава нове технологије. | Документација се израђује и чува у рачунарима (тестови, припреме за наставу, делови предавања), презентације, огледи и сл. се чува и користи читавом активу, а не само појединцу, реакција ученика, употреба материјала и информација добијених путем интернета | Недовољан број рачунара, лап-топова, видео-бимова које би користили сви заинтересовани. Немогућност коришћења и приступа опреми могла би да обесхрабри. |
| Специфични циљеви: промовисање радионица; стварање повољније атмосфере за рад; спознаја ученика да на рачунару/интернету може и да се учи и то занимљивије него из књиге, а не само да се играју игре и убија време; већа креативност и самосталност ученика и самообразовање наставника; рационализација набавке потрошних средстава; повећати број ученика који уписују нашу школу; постићи боље успехе на такмичењима; повећати број наставника расположених за стручно усавршавање | Наставници су склонији да у свој рад уведу радионице; мишљење ученика и наставника које потврђује бољу радну атмосферу и начин рада који им омогућује да испоље своју креативност. Они су сами креатори и извођачи огледа, наставник је ту да усмерава. Захваљујући техн.опреми и интернету ученици су у могућности да самостално креирају предавања и презентују својим друговима, уверени да ће их пажљиво слушати јер могу и сами да прате и учествују у читавом процесу. млади су на упису показали веће интересовање за упис у нашу школу; смањење броја изостанака са часова; већи број наставника похађа семинаре, учествује на вебинарима, | Дневници рада, планови рада, извештаји стручних актива о иновацијама у настави, реакција ученика и наставника | Недовољна спремност појединих наставника да препусти ученицима руковање са хемикалијама, моделима органа и сл. из страха од повређивања. отпор наставника перманентном учењу |
| Резултати: - урађена је статистичка обрада података; - подстакнута је креативност и самосталност ученика; - подстакнуто је самообразовање наставника - успостављена је сарадња са колегама из других школа | Ученици су приметно самосталнији и креативнији у свом раду; наставници су подстакнути да наставе да раде на свом самообразовању наставници израђују наставне материјале и размењују их | Статистика - упоређење података прикупљених пре и после прођене обуке, извештаји стручних актива и школе, анкете, реакција и мишљење ученика, наставника и родитеља број припрема, софтвер, тестова и наставника који су учествовали у њиховој припреми и реализацији огледни часови | После извесног времена од завршетка обуке могућ је пад интересовања и ентузијазма да се новине примењују у настави. Наставници рачунар користе на незанимљив начин, пусте презентацију, а ученици преписују текст |
| Активности: Оспособљавање наставника за рад у офису и веб алатима; Оспособљавање ученика за рад у офису и веб алатима; Оспособљавање ученика за прикупљање информација и обраду података у сарадњи са наставником; Активно учешће ученика у реализацији наставне јединице | Учествовање ученика и наставника на радионицама; Рад ученика током редовних часова и ваннаставних активности; Припремање наставних материјала | број припрема, софтвер, тестова и наставника који су учествовали у њиховој припреми и реализацији |  |

|  | БУЏЕТ ПРОЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категорије трошкова | Јединица мере | Цена | Количина | СУМА | ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сопствено учешће или суфинасирање | Учешће донатора тражени износ | ТОТАЛ (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | ТРОШКОВИ АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | куповина рачунара | комад | 30.000 | 12 | 360.000 | 81.400 | 278.600 | 360.000 |
| 2 | куповина штампача | Комад | 15.000 | 3 | 45.000 | 4.500 | 40.500 | 45.000 |
| 3 | куповина пројектора | Комад | 30.000 | 3 | 90.000 | 9.000 | 81.000 | 90.000 |
| 4 | куповина платна | комад | 10.000 | 3 | 30.000 | 3.000 | 27.000 | 30.000 |
| 5 | цд,двд, образовни софтвер | комплет | 20.000 | 1 | 20.000 | 2.000 | 18.000 | 20.000 |
|  | Субтотал |  |  |  | 545.000 | 99.900 | 445.100 | 545.000 |
| II | ОРГАНИЗАЦИОНИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умрежавање рачунара и прикључивање на интернет | Учионица | 6.000 | 3 | 18.000 | 1.800 | 16.200 | 18.000 |
| 2 | Израда сајта | Комад | 7.000 | 1 | 7.000 | 700 | 6.300 | 7.000 |
| 3 | Обука наставника | Час | 1.000 | 36 | 36.000 | 3.600 | 32.400 | 36.000 |
|  | Субтотал |  |  |  | 61.000 | 6.100 | 54.900 | 61.000 |
| III | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трошкови провизије | Паушал | 3.000 | 1 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субтотал |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
|  | ТОТАЛ |  |  |  | 609.000 | 109.000 | 500.000 | 609.000 |

| Активности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив активности |  |  | Оквирно трајање (месеци) | Оквирни буџет |
| 1. | Опремање мултимедијалне учионице |  |  | 1 | 545.000 |
| 2. | Умрежавање рачунара,израда сајта и обука наставника |  |  | 5 | 61.000 |
| 3,4,5…. | Провизија |  |  |  | 3.000 |
| Планирани (најранији) датум почетка пројекта : |  |  |  | 16.јануар 2012. |  |
| Укупно трајање пројекта (број месеци): |  |  |  | шест месеци |  |
| Укупан буџет пројекта: |  |  |  | 609.000 |  |
| Износ у буџету пројекта финансиран из НИП-а: |  |  |  | 500.000 |  |
| Могућност набавке од домаћих произвођача (%): |  |  | Износ jавних набавки у пројекту: |  |  |
| Суфинансирање пројекта: |  |  |  |  |  |
| Назив суфинансијера |  | Опис и начин суфинансирања |  | Износ |  |
| родитељ-приватни предузетник |  |  |  | 59.000 |  |
| Локална заједница |  |  |  | 50.000 |  |

Логичка матрица

Општи циљ:

- Повећање информатичке писмености и креативности свих учесника у пројекту.

Специфични циљеви:

- Промовисање радионица које би допуниле класичан тип наставе.

- Стварање повољније атмосфере за рад .

- Већа креативност и самосталност ученика и самообразовање наставника.

- Побољшање процеса учења

- Рационализација  набавке скупе опреме за сваки наставни предмет, оптимизација трошкова одржавања  скупе опреме

- Могућност извођења симулација експеримената за које не  постоје материјалне могућности или физички услови да се практично изведу

Резултати:

- По успешно завршеном пројекту ради се статистичка обрада података.

- Подстицање креативности и  самосталности ученика.

- Подстицање самообразовања наставника.

Активности:

- Оспособљавање наставника за рад у офису и веб алатима;

- Оспособљавање ученика за рад у офису и веб алатима.

- Оспособљавање ученика за прикупљање информација и обраду података у сарадњи са наставником.

- Активно учешће ученика у реализацији наставне јединице.