ISAE UNIVERSIDAD

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

| 1.Área de Acción | 2.Objetivos Anuales | 3.Objetivos Específicos | 4.Actividades | 5.Metas esperadas de la actividad | 6.Indicadores | 7.Fecha de Inicio | 8.Fecha de Término | 9.Nombre responsable de la actividad | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultura Folclore | 2.1 Proyectar la imagen de la institución a nivel nacional e internacional 2.2 Promover el folklore como una herramienta pedagógica que retroalimente el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y logren una verdadera proyección a la comunidad. | 3.1. Proporcionar al conjunto folklórico de las sedes, el vestuario e implementos necesarios para el fomento y desarrollo de la cultura. 3.2Representar a la institución en actividades internas y externas | 4.1 Incrementar participantes al conjunto típico para fortalecer el programa folklórico de las sedes 4.2 Prácticas semanales donde se incluyan nuevas rutinas incluyendo bailes regionales y otros grupos artísticos 4.3Participar en actividades culturales que se proyecten a la sociedad. 4.4 Realizar actividades internas en cada sede celebraciones nacionales y/o regionales | 5.1. Mínimo 7 parejas de bailarines típicos en las sedes que cuentan con conjunto folklórico 5.2. Mínimo 2 piezas musicales regionales incluidas en las rutinas. 5.3.Por lo menos participación en 5 presentaciones folclóricas externas 5.4 Participación de los grupos artísticos en todas las actividades especificas como Mes de La etnia negra, día de la madre, mes de la patria, aniversario de ISAE, entre otras que surjan. | 6.1 Número de nuevos integrantes en las agrupaciones folklóricas existentes en las sedes. 5.2 Listas de asistencias. 6.3 Fotografías y certificados recibidos . 6.4 Fotografías y certificados recibidos. | Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 . Enero 2016 Enero 2016 | Noviembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre 2016 | Encargados de la sección de extensión y asuntos estudiantiles en las sedes |  |

| 1.Área de Acción | 2.Objetivos Anuales | 3.Objetivos Específicos | 4.Actividades | 5.Metas esperadas de la actividad | 6.Indicadores | 7.Fecha de Inicio | 8.Fecha de Término | 9.Nombre responsable de La actividad | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | 2.1Concientizar a la comunidad universitaria, sobre la importancia de la conservación del ambiente. | 2.1. Impulsar la creación de grupos estudiantiles que velen por el cuidado de la naturaleza con una visión holística y sustentable. 2.2. Promocionar actividades ambientales con grupos de estudiantes dinámicos en las diferentes sedes. | 4.1. Incentivar el interés de los estudiantes en la importancia de la conservación ambiental a través de conferencias, con el fin de lograr la formación de grupos ambientalistas en las sedes. 4.2. Participar con los estudiantes en giras pedagógicas con el fin de conocer lugares que son protegidos por instituciones del país. 4.3.Participar en siembras de plantones y/o, limpiezas de playas | 5.1. Mínimo 2 de las sedes cuentan con grupo ambientalista. 5.2. Desarrollar, por los menos una gira por sede. 5.3. Realizar por lo menos dos giras institucionales donde participen, estudiantes y docentes de varias sedes. | 6.1 Número de agrupaciones ambientalistas. 6.2 Fotografías y registro de actividad. 6.3 Fotografías y registro de actividad my listados de asistencias | Enero 2016 Enero 2016 Febrero 2016 | Noviembre 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016 | Encargados de la sección de extensión y asuntos estudiantiles en las sedes |  |

| 1.Área de Acción | 2.Objetivos Anuales | 3.Objetivos Específicos | 4.Actividades | 5.Metas esperadas de la actividad | 6.Indicadores | 7.Fecha de Inicio | 8.Fecha de Término | 9.Nombre responsable de La actividad | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deporte | 2.1 Fomentar la práctica del deporte en las sedes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del estudiantado, a través de actividades físicas que favorecen la buena salud física y mental. | 3.1. Promover la participación de ISAE UNIVERSIDAD en ligas deportivas en todas las sedes para el buen desarrollo integral del estudiante y participar en eventos interuniversitarios | 4.1. Ligas deportivas internas y/o inter universitarias donde participen estudiantes y egresados del deporte de más interés de los estudiantes. | 5.1. Mínimo 4 de las sedes participan en ligas deportivas. 5.2 Participación de estudiantes y egresados en mínimo dos torneos anuales ya sean internas o interuniversitarias, 5.3. Los equipos que representen a ISAE en ligas cuentan con los uniformes | 6.1 Fotografías y Número de nuevos integrantes en las ligas deportivas existentes en las sedes. 6.2 Fotografías, certificados y trofeos si se ganase alguno. 6.3 Fotografías | Enero de 2016 | Diciembre 2016 | Encargados de la sección de extensión y asuntos estudiantiles en las sedes |  |